ФЕРРУМ × AI

Отчёт о сессии планирования

23 февраля 2026 г.

Контекстный документ для продолжения работы

1. Кто вы

Роль: Начальник цеха металлоконструкций, Урал

Навыки: AI/VibeCoding (учится), уже создал ERP-систему самостоятельно

ERP система: «ФЕРРУМ» — https://ferrum-tau.vercel.app/

Бюджет: 300–500К рублей на запуск бизнеса

Главная боль: Планирование производства — делается в голове, срываются сроки

2. Ваш цех — ресурсы

Все ресурсы работают в одну смену (8 часов). Вторых смен и сверхурочных нет.

| Ресурс | Мощность | Люди | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ленточная пила | 8 ч/день | 1 | Раскрой профиля (трубы, швеллер, уголок). Крупные профили требуют кран — замедление ×1.4 |
| Плазморез | 8 ч/день | 1 | Раскрой листов. Иногда бутылочное горлышко (редко) |
| Крупногаб. посты №1-2 | 2×8 ч/день | 2 | Полуавтомат. Для изделий >3000×3000мм. Сборка+сварка чаще один человек |
| Стандарт. посты №3-4 | 2×8 ч/день | 2 | Полуавтомат. Для изделий ≤3000мм. При перегрузе: опытные только собирают, другие обваривают |
| Слесари | 32 ч/день | 4 | Зачистка + перемещение + упаковка + прочее. Перемещение фермы 10м = 20мин |
| Покрасочная камера | 8 ч/день | 1 маляр | Воздушная + безвоздушная. Сушка блокирует камеру (2–8ч). Негабарит красится по частям, многодневная |

3. Масштаб производства

Проектов одновременно: 4–7

Марок в проекте: 15–50

Тоннаж проекта: до 10 тонн (средний)

Источники данных: Ручной ввод в ФЕРРУМ + выгрузка из Tekla/Advance Steel/Компас

4. Три главные боли

4.1 Не вижу реальную загрузку участков

Решение: тепловая карта загрузки в реальном времени. Каждый ресурс × день = % загрузки. Зелёный (<70%) → жёлтый (70-90%) → красный (>90%). Прототип создан и работает.

4.2 Трудно оценить, возьмём ли новый заказ в срок

Решение: симулятор «Что если?». Вводите тоннаж + срок + габариты + сложность — AI за секунды показывает: успеете ли, и что сдвинется. Прототип создан и работает.

4.3 Срываю сроки из-за зависимостей между проектами

Решение: граф зависимостей + раннее предупреждение. AI находит критический путь, сигналит о рисках за 2-3 дня до срыва. Предлагает варианты: перебросить ресурс, сдвинуть менее приоритетный проект.

5. Модель данных (5 сущностей)

Проект → 1:N → Марки → 1:N → Операции → N:1 → Ресурсы. Марки → 1:N → Материалы (блокиратор).

5.1 Проект

id, name, customer, tonnage_total, deadline, priority (1-5), status, kmd_ready_pct, margin_pct

5.2 Отправочная марка

id, project_id, type (column/beam/truss/brace/plate/...), weight_kg, qty, complexity (simple/medium/complex), sizeCategory (small/medium/large/xlarge), dims

5.3 Операция

id, mark_id, stage (cutting_profile/cutting_sheet/weld_assembly/fitting/painting), sequence, norm_hours, depends_on, assigned_resource, status, progress_pct, actual_hours

5.4 Ресурс

id, name, stage, capacity_hours_day, workers_count, isLarge (bool), efficiency_coeff

5.5 Материал (опционально)

mark_id, profile, required_kg, in_stock (bool), delivery_date

6. Категории габаритов

Ключевое открытие сессии: габариты влияют на ВСЁ — выбор поста, скорость резки, время перемещения, покраску, сушку.

| Категория | Размер | Кран | Крупн. пост | Перемещ. | Сушка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| small | до 1500мм | Нет | Нет | 5% | 2ч |
| medium | 1500-3000мм | Да (×1.4) | Нет | 15% | 2ч |
| large | 3000-6000мм | Да | Да | 30% | 4ч |
| xlarge | >6000мм (фермы) | Да | Да | 50% | Многодневн. |

7. Нормы трудоёмкости (предварительные)

Часов на тонну. Требует калибровки по реальным данным цеха!

| Операция | Простая | Средняя | Сложная |
| --- | --- | --- | --- |
| Резка (пила) | 2.0 (×1.4 кран) | 2.0 (×1.4) | 2.0 (×1.4) |
| Резка (плазма) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Сборка+Сварка | 8 | 13 | 20 |
| Слесарка (зачистка) | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| Слесарка (упаковка) | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| Покраска | 1.5 | 2.5 | 3.5 |

8. Алгоритм планирования

Техмаршрут: Резка → Сборка+Сварка → Слесарка → Покраска. Каждая операция ждёт завершения предыдущей.

Логика назначения:

- Сортировка: приоритет ASC → дедлайн ASC → последовательность ASC

- Крупные марки (>3м) назначаются только на крупногабаритные посты №1-2

- Крановые операции на пиле: коэффициент ×1.4 к норме

- Перемещение: 5% (small) → 15% (medium) → 30% (large) → 50% (xlarge) от времени слесарки

- Сушка блокирует покрасочную камеру (2-8ч в зависимости от габаритов)

- Выходные пропускаются автоматически

9. Что было создано

9.1 Бизнес-план (Word)

AI_Planner_Business_Plan.docx — полный бизнес-план SaaS «АИ-Планировщик»: рынок, продукт, финансы, roadmap, маркетинг, риски.

9.2 Архитектура AI (React)

ferrum_ai_architecture.jsx — интерактивная схема: модель данных, алгоритм AI, решение 3 болей, план действий.

9.3 Прототип v1 (React)

ferrum_scheduler.jsx — первый рабочий планировщик с тепловой картой, Гантт-графиком, «Что если?».

9.4 Прототип v2 (React)

ferrum_scheduler_v2.jsx — обновлённый с учётом всех реальных данных цеха: 4 категории габаритов, 2 крупногабаритных поста, сушка, крановые операции, анализ узких мест, чеклист данных (24 вопроса).

10. Данные, которые нужно собрать в цеху

Полный чеклист (24 вопроса) встроен в ferrum_scheduler_v2.jsx, вкладка «Данные для сбора». Ключевые:

- Пила: сколько профилей за смену, время крана на рез

- Сварка: часы на типовую балку/колонну/ферму

- Слесари: время зачистки, перемещения, упаковки по типам

- Покраска: размер камеры, вместимость, время сушки

- Общее: средний цикл проекта, частота смены приоритетов, простои из-за металла

11. Следующие шаги

- Собрать данные по чеклисту (24 вопроса) и откалибровать нормы

- Интегрировать логику планировщика в ФЕРРУМ

- Добавить ввод факта мастером (простая форма: марка + операция + %)

- Обкатка на реальных проектах (1 месяц)

- Подключить Claude API для интеллектуального анализа и рекомендаций

- Показать коллегам с других заводов → первые пилоты → SaaS

12. Ключевые решения сессии

- Сборка и сварка ОБЪЕДИНЕНЫ в одну операцию (чаще 1 человек)

- Габариты — ключевой параметр, влияет на всё (4 категории)

- Нормы предварительные, требуется калибровка по реальным данным

- Покраска: сушка блокирует камеру — это критично для планирования

- Бизнес-модель: сначала решить свою боль, потом продать как SaaS (15-75К руб/мес)